## Sheet1
附件1：
六安市第二人民医院门诊内 科病房及老年养护院综合大楼专项债券项目支出事后绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分说明 | 得分 | 扣分依据
决策 | 项目申报 | 项目实施必要性 | 3 | ①是否符合行业发展规划和政策要求，无支撑材料的扣1分； | 3
②是否属于政府投资项目，无支撑材料的扣1分；
③相关部门或部门内部是否有同类项目涉及重复建设，存在重复建设的情形扣1分。
|  | 项目审批规范性 | 4 | 是否符合新增专项债券支持的重点领域，符合得4分，不符合得2分，负面清单领域得0分。 | 4
|  | 前期工作及时性 | 1 | 首次发行专项债券时项目是否开工建设，未开工的扣1分。 | 0 | 工程建设开工时间晚于首次发行专项债券时间
| 资金申报 | 投资规模和建设资金来源合理性 | 2 | ①是否存在虚增项目总投资，规避配套资本金的情形，若有扣1分； | 1 | 自筹资金未落实到位1219.31万元
②项目建设期内单位自筹资金未按计划落实的，扣1分。
|  | 项目收益来源规范性 | 5 | ①项目收益来源与实施内容是否匹配，不匹配的扣3分； | 5
②项目收益来源是否符合国家政策规定，违法国家政策规定的扣2分。
管理 | 项目管理 | 项目建设方案 | 10 | ①项目实际建设方案中项目选址、实施内容、建设规模、工程费用与信息披露资料是否匹配，有一项不一致的扣2分，上限8分； | 10
②项目实施过程中发生重大变更，每发生1次扣1分，上限2分。
| 资金管理 | 规范性 | 10 | ①债券资金是否专款专用，存在挪用债券资金等问题的扣2分； | 10
②债券资金是否专账管理，未专账管理的扣2分；
③是否存在用于经常性支出、偿还债务、发放人员工资等不符合新增债券用途的支出，每发生1次扣1分，上限2分；
④在各项审计监督中发现问题，每发现1个问题扣1分，上限2分；
⑤审计监督发现问题整改落实情况，每有1个问题未整改落实的扣1分，上限2分。
| 资产管理 | 项目资产备案和产权登记情况 | 5 | ①项目竣工验收后是否按规定履行资产备案和产权登记，未履行的扣2分； | 8 | 未进行工程竣工验收审核，未提供资产备案资料
②项目资产是否登记入账，未及时登记入账的扣3分。
|  | 运营管理情况 | 5 | ①是否明确项目资产管理主体，未明确的扣2分；
②是否建立项目资产运营管理机制，未建立的扣3分。
产出 | 数量 | 项目产出规模 | 5 | 项目预期形成资产规模与信息披露资料是否匹配，不匹配的扣5分。 | 5
| 质量 | 项目质量 | 5 | ①项目实施过程中未发生质量问题，得5分；每发生1次扣1分，上限5分； | 5
②项目取得国家、省、市相关工程质量奖项的，本项得满分（不考虑其他情况）。
| 时效 | 完成及时性 | 5 | 根据项目实际工期与计划工期比例计分，小于等于100%得5分，每增加10个百分点扣1分，上限5分。 | 5
| 成本 | 项目建设成本 | 5 | 项目实际建设成本是否符合行业正常水平，每高于行业平均水平1个百分点扣1分，上限5分 | 5
效益 | 经济效益 | 及时性 | 2 | 是否按期投入运营，未按实施方案约定时间投入运营的扣2分； | 2
|  | 收费标准 | 3 | ①项目运营收费标准是否有政策依据，无政策依据的扣1分； | 3
②项目运营收费标准是否达到信息披露资料预计标准，未达到标准的扣2分。
|  | 运营成本 | 3 | ①项目运营成本是否符合行业平均水平，不符合的扣1分； | 0 | 未能提供具体的成本材料证明
②项目运营成本是否超出信息披露资料明确的规模，超出规模的扣2分。
|  | 项目收益与融资平衡方案执行情况 | 15 | ①到期政府债券本息偿债资金来源落实情况，100%通过项目自身收益偿还的得10分，每降低10个百分点扣1分，上限10分； | 15
②是否按计划实现项目收益，并及时上缴财政。根据实际完成率计分，得分=实际上缴项目收益÷计划上缴项目收益×5分。
| 社会效益 | 撬动率 | 2 | 专项债券撬动投资情况，按项目实际投资规模与专项债券发行规模占比情况计分，以125%为基础，每提高10个百分点加1分，上限2分。 | 1 | 撬动率低于125%
|  | 使用率 | 10 | 根据项目建成后提供的公共服务内容使用率计分。得分=使用率×10分。 | 10
合计 |  |  | 100 | - | 92