- 附件3

- 2025年六安市非医疗机构放射性危害因素监测项目实施方案

为规范监测工作的开展，提高监测质量。按照省卫健委《关于印发2025年安徽省职业病防治项目相关监测工作方案的通知》（皖卫传〔2025〕121号）文件和相关法规、标准，结合我市实际，制定本方案。

# 一、监测目的

# 通过监测项目的开展，不断完善监测工作机制、管理模式，建立健全的放射性危害因素监测体系。为完善法规、标准，明确监督执法内容和方法提供依据，掌握用人单位放射性危害因素的防治管理现状，及时发现并整改存在的问题，提高用人单位防护意识，保护劳动者职业健康。

# 二、监测内容与方法

2025年度非医疗机构放射性危害因素监测任务包括：非医疗机构放射工作单位基本情况调查、放射性危害因素检测和监测项目质量抽查等。

## （一）监测内容

# 1.非医疗机构放射工作单位基本情况调查

# 对辖区内全部非医疗机构放射工作单位基本信息、放射性危害因素种类及接触情况、放射防护培训情况、放射性危害因素检测情况、危害评价开展及职业病危害申报情况、职业健康检查情况、个人剂量监测情况、辐射防护检测仪表和个人防护用品配置情况等进行调查与核实，基本情况调查内容见附录1。

# 2.放射性危害因素检测

# 对γ辐照装置、非医用加速器、矿山、工业探伤、核仪表、密封源测井、非密封放射性物质工作场所和宠物医院等8类监测对象工作场所的辐射水平进行现场检测。

# 3.反馈与处置

# 监测发现的问题应及时反馈给用人单位和卫生健康主管部门。放射性危害因素检测初检不合格的用人单位，检测承担机构应上报初检数据，提出合理性整改建议并至少完成一次复检。

## （二）监测方法

# 非医疗机构放射工作单位基本情况调查，通过发送调查表或交换其他监管部门的相关信息获取数据，同时应与以往的调查数据进行核实，经非医疗机构放射性危害因素监测信息系统上报。

# 放射性危害因素检测由具有相应技术服务资质的技术服务机构承担，承担的机构赴现场开展放射工作场所放射性危害因素监测。我市的非医疗机构放射工作单位放射性危害因素现场检测由安徽省职业病防治院承担，同时六安市疾控中心（卫生监督所）应对开展现场检测的用人单位基本情况调查进行现场核实。

# 在放射防护检测中，检测类别通常包括X/γ/中子外照射、α/β放射性表面污染、放射性气溶胶浓度、氡及其子体浓度、总α/总β放射性浓度、尿中氚浓度、贮源井水放射性物质活度浓度、密封源表面污染和泄漏等。放射性危害因素检测依据现行有效的标准，包括国家标准、地方标准、职业卫生标准和行业标准等。采用的标准要符合监测对象类别，检测设备满足检测放射性危害因素种类要求，检测条件合理，检测点尽可能全面，原始记录清晰并给出检测示意图。

## （三）监测任务

# 1.基本情况调查范围

# 监测范围覆盖我市四县三区及市开发区。基本情况调查覆盖全部非医疗机构放射工作单位，包括行包检测仪使用单位和宠物医院等。

# 2.放射性危害因素检测数量

# 对监测点单位安徽华晶新材料有限公司（γ辐照装置）、安徽应流集团霍山铸造有限公司（非医用加速器、工业探伤）、安徽应流航源动力科技有限公司（工业探伤）、安徽科大国创智慧能源有限公司（工业探伤）、安徽安裕洁净流体设备有限公司（工业探伤）、六安一六八航空航天精密器件有限公司（工业探伤）、安徽英力电子科技股份有限公司（工业探伤）、安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司（工业探伤）、安徽祥安热能设备有限公司（工业探伤）、安徽首矿大昌金属材料有限公司（核仪表）、金寨国轩新能源有限公司（核仪表）、安徽金寨金铜矿业有限责任公司（矿山）开展放射性危害因素监测和放射工作人员职业健康管理情况调查。

# 各县区负责在开展现场放射工作场所职业病危害因素检测前对辖区内有关单位进行调查。选取开展现场放射工作场所职业病危害因素检测用人单位存在放射源退役、射线装置报废、停产以及其他可能导致无法开展放射性危害因素监测现场检测或可检测设备数量可能无法满足方案要求的，应及时联系六安市疾控中心（卫生监督所）向安徽省职业病防治院反馈，经同意后可进行适当调整，选取其他同类型的用人单位。

# 用人单位存在两种及以上种类监测对象的，对主要监测种类的设备进行检测，其他种类设备根据监测项目的进度需要选择检测。

# 安徽省职业病防治院将根据中国疾控中心辐射安全所的工作安排在全省范围内抽取宠物医院开展现场检测。

# 各县区负责调查辖区内金属矿山（附录2）基本情况，并于2025年8月15日前将正常生产的金属矿山信息（名称、矿山类型、生产情况等信息）提供给六安市疾控中心（卫生监督所），为开展金属矿山氡浓度检测工作提供备选名单。

# 3.质量控制抽查数量

# 各县区对辖区非医疗机构放射工作单位基本情况调查需有现场调查照片等影像资料；六安市疾控中心（卫生监督所）应抽取不少于6家用人单位，采取现场核实等方式对其基本情况调查填报数据进行质量控制抽查，并逐项收集佐证材料，质量控制抽查应覆盖辖区内全部监测类别和开展放射性危害因素现场检测的用人单位，行包检测仪等豁免使用单位不列入抽查范围。

# 4.监测项目培训

# 六安市卫生健康委根据监测工作计划安排，在项目开展初期组织市县级承担机构的专业技术人员开展专项培训。根据监测工作计划安排，组织辖区内承担调查和监测等工作的专业技术人员开展专项培训。

# 三、项目管理

## （一）组织实施

# 市县项目承担单位按照《国家卫生健康委办公厅关于印发职业病及危害因素监测工作管理办法的通知》（国卫办职健函〔2022〕110号）中的要求开展工作。

# 1.六安市卫生健康委

# 负责本辖区内监测工作的组织和实施，制定本辖区内的《监测方案》与《质量控制方案》，指定本辖区的市级监测项目承担机构和质量控制机构，组织专人负责项目。负责辖区内监测工作的培训和指导，协调解决项目实施过程中的矛盾问题，协调其他监管部门提供相关信息，督促项目承担机构和相关用人单位做好调查统计和报送工作，组织本辖区内监测数据、总结报告的审核与上报。

- 2.六安市疾控中心（卫生监督所）

- 负责本辖区内监测工作的具体实施，负责辖区内用人单位基本情况调查与核实，协助安徽省职业病防治院开展用人单位放射性危害因素现场检测；负责辖区内调查和监测结果填报，接受省级质量控制机构的审核，并对调查和监测质量负责。

## （二）经费管理

# 六安市卫生健康委要加强对项目的组织领导，严格按照中央财政专项资金使用管理规定，加强项目经费管理，确保专款专用，提高资金使用效益。项目经费主要用于开展有关的技术指导和培训、质量控制、数据信息收集、核心数据验证复核、报告撰写和现场验证复核以及开展检测所需仪器设备购置和维护等工作。

## （三）进度调查

# 市疾控中心（卫生监督所）定期开展进度调查工作。要求各县区8月15日前，基本情况调查数量至少达到任务数量的30%；10月1日前至少达到50%。完成基本情况调查、放射性危害因素检测是指相关信息经非医疗机构放射性危害因素监测信息系统上报并完成省级审核、送审工作。

# 四、信息填报

各县区获取调查和监测数据后应尽快与市级对接进行信息填报，市疾控中心（卫生监督所）负责对县区填报信息进行审核并完成提交，省级完成审核并提交国家级审核后的数据不能撤回。各县区应于2025年10月15日前完成所有调查和监测数据的填报，市疾控中心（卫生监督所）于2025年10月31日前完成所有填报信息的审核和提交，于2025年11月15日前向省职防院报送加盖公章的监测报告，监测报告内容和格式可参照附录3。

联系人：李凡，电话：3379648，邮箱：1579297015@qq.com。

# 五、质量控制

质量控制工作按照《2025年六安市非医疗机构放射性危害因素监测质量控制方案》执行（见附录4）。

- 附录：1.非医疗机构放射工作单位基本情况调查表

- 2.非医疗机构放射性危害因素监测项目金属矿山调查名单

- 3.非医疗机构放射性危害年度监测报告格式

- 4.2025年六安市非医疗机构放射性危害因素监测质量控制方案

# 附录1

## 非医疗机构放射工作单位基本情况调查表

（2025年）

| 调查表 编号 |  | 调查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查单位 类型 | 公立 民营 | 调查单位分级 |  | 省级 地市级 区县级 区县级以下（民营不填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查日期 | 年 月 日 | 调查员 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 审核人 |  |
| 用 人 单 位 基 本 信 息 | 用人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作场所地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（地、州） 县（市、区） 乡（镇、街道） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位注册地址 |  | 省（自治区、直辖市） 市（地、州） 县（市、区） 乡（镇、街道） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业代码 |  |  |  |  |  | 法人代表姓名 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 在岗职工人数 |  | 总人数： 人，其中劳务派遣人员： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记注册类型 |  | 国有企业，集体企业，股份合作企业，联营企业，有限责任公司， 股份有限公司，私营企业，港、澳、台商投资企业， 外商投资企业，其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用人单位规模 |  | 大型企业，中型企业，小型企业，微型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放 射 性 危 害 因 素 种 类 及 接 触 情 况 | 放射工作人员数（截止2024年底在岗的人员以及2024年度离岗的人员数量）： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调查对象类别： 核电站 γ辐照装置（仅包括使用γ放射源的辐照装置，不包括电子束辐照装置和中子辐照装置） 非医用加速器（包括货物/车辆/集装箱辐射检查系统、辐照、探伤、科研等加速器） 工业探伤（包括X射线探伤、X射线CT探伤、放射源探伤等，不包括加速器探伤） 密封源测井 非密封放射性物质工作场所（包括非密封放射性物质生产、使用，非密放射性物质测井等场所） 矿山（存在放射性危害的矿山，不包括铀矿、煤矿） 核仪表（包括料位计、密度计、湿度计、核子秤等含密封源仪表和X射线衍射仪、X射线荧光分析仪、离子注入装置、电子束焊机、静电消除器、电子显微镜和测厚、称重、测孔径、测密度用的等射线装置） 核设施（填写具体设施名称）： 。 人体安全检查用X射线装置 行包检测仪 宠物医院（包括兽用X射线装置和放射源等诊疗装置） 其他（填写具体名称）： ， ， ， ， 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辐射源项情况： 1.核电站：机组数 个 2.射线装置：非医用加速器 台；X射线探伤装置 台；射线装置核仪表 台； 行包检测仪 台；兽用X射线装置 台； 人体安全检查用X射线装置 台；其他 台 射线装置分类： I类射线装置 台；II类射线装置 台；III类射线装置 台；豁免射线装置 台 3.核设施： 个 4.含源装置：γ辐照装置 座；放射源探伤装置 台；放射源核仪表 台； 密封源测井 台；兽用放射源诊疗装置 台；其他 台 放射源分类： I类放射源 枚；II类放射源 枚；III类放射源 枚； IV类放射源 枚；V 类放射源 枚；豁免放射源 枚 5.矿山：主要矿种 ， 个 6.非密封放射性物质工作场所：甲级 个；乙级 个；丙级 个；豁免 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业卫生放射防护培训情况a | 用人单位负责人是否参加了培训：是，否 未参加培训原因：不知道法规要求，不知道怎么培训，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职业健康管理人员是否参加了培训：是，否 未参加培训原因：不知道法规要求，不知道怎么培训，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023和2024年度应培训人数 人，实际参加培训人数 人 （同一人员两年度内培训2次及以上，按1次统计；培训是指放射防护及有关法律法规、标准的培训，包括企业自主组织或参加第三方机构组织的培训） 未参加培训原因：不知道法规要求，不知道怎么培训，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性危害因素检测与现状评价开展情况b | 开展放射性危害因素委托检测情况（危害“严重”，“一般”仅选择一类）： 职业病危害严重（2024年度检测）：是，否；现状评价开展情况（2022-2024年度）：是，否 未开展现状评价原因：不知道法规要求，不知道评价机构，没有经费预算，其他 。 职业病危害一般（2022-2024年度检测）：是，否 未开展委托检测原因：不知道法规要求，不知道检测机构，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自主检测开展情况：是，否 未开展原因：不知道法规要求，无开展能力，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测结果是否存在超标情况（包括委托检测和自主检测）：是，否 主要超标情况（超标位置与原因）： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三同时”及职业病危害因素申报情况c | 预评价开展情况：是，否 未开展预评价原因：不知道法规要求，不知道评价机构，没有经费预算，其他 。 控制效果评价开展情况：是，否 未开展控制效果评价原因：不知道法规要求，不知道评价机构，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职业病放射性危害因素申报情况：是，否 未进行自主申报原因：不知道法规要求，不知道申报途径，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业健康检查情况d | 2023和2024年度应开展放射性职业健康检查人数 人，实际参加职业健康检查人数 人 （同一人员两年度内体检2次及以上，按1次统计；职业健康检查是指在卫生健康部门备案的职业健康体检机构进行放射工作人员体检） 未参加体检原因：不知道法规要求，不知道体检机构，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人剂量监测情况e | 2024年度个人剂量监测人数 人 未参加个人剂量监测原因：不知道法规要求，不知道监测机构，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射防护检测仪表配置情况f | 辐射防护检测仪表配置：是，否（指X、γ辐射防护巡测仪、中子当量仪、α/β表面污染仪、氡测量仪、空气气溶胶测量装置等） 未配置原因：不知道法规要求，不知道配置什么仪表，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人防护用品配置情况g | 个人防护用品配置（指内、外照射和防表面污染的个人防护用品）：是，否 未配置原因：不知道法规要求，不知道配置什么防护用品，没有经费预算，其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个人防护用品种类：外照射防护用品（铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅衣、铅手套、铅围裙等） 内照射防护用品（防护面罩、口罩、呼吸器具、气面罩、气衣等） 表面污染防护用品（防污染帽子、衣服、手套、鞋套等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人剂量报警仪配置情况h | 个人剂量报警仪配置：是，否 未配置原因：不知道法规要求，不知道配置什么种类的个人剂量报警仪，没有经费预算， 其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题反馈情况 | 存在问题反馈给用人单位：是，否 反馈形式：现场，正式文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.填报说明：

①调查编号：安徽省（全称汉字）+地级市（全称汉字）+编号（4位），如：安徽省合肥市-0001。

②统一社会信用代码：参考法人证书、营业执照等。

③行业代码：GB/T 4754—2017 国民经济行业分类，国家统计局官方网站。

④填写要求：调查表中选择“其他”时，请填写具体的文字。

2.相关依据：

a.培训：《职业病防治法》第三十四条；《放射工作人员职业健康管理办法》第八条。

b.用人单位职业病危害风险分级方法：参考《关于开展职业卫生分类监督执法试点工作的通知》国疾控综监督二函〔2022〕50号，附件1；放射性危害因素检测与现状评价：《工作场所职业卫生管理规定》第二十条；自主检测：《工作场所职业卫生管理规定》第十九条。

c.建设项目“三同时”：《职业病防治法》第十七条；职业病危害因素申报：《职业病防治法》第十六条，《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》。

d.职业健康检查：《放射工作人员职业健康管理办法》第十九条；体检项目：《放射工作人员健康要求及监护规范》GBZ 98-2020，附录A。

e.个人剂量监测：《放射工作人员职业健康管理办法》第十一条；佩戴要求《职业性外照射个人监测规范》GBZ 128-2019   5.3。

f.辐射防护检测仪表配置：《工作场所职业卫生管理规定》第十七条。

g.个人防护用品配置：《职业病防治法》第二十二条。

h.个人剂量报警仪配置

①1核电站：《核电厂职业照射监测规范》GBZ 232-2010   5.2.3

②γ辐照装置：《γ辐照装置设计建造和使用规范》GB/T 17568-2019   11.3.1 d

③非医用加速器：《电子加速器辐照装置辐射安全和防护》HJ 979-2018   7.1.1；

《电子直线加速器工业CT辐射安全技术规范》HJ 785-2016   7.1.5

④工业探伤：《工业探伤放射防护标准》GBZ 117-2022    4.5

⑤密封源测井：《油气田测井放射防护要求》GBZ 118-2020   4.4

⑥非密封放射性物质工作场所：《油气田测井放射防护要求》GBZ 118-2020   4.4

# 附录2

## 非医疗机构放射性危害因素监测项目金属矿山调查名单

| 序号 | 矿山名称 |
| --- | --- |
|  | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司张庄铁矿 |
|  | 安徽开发矿业有限公司李楼铁矿 |
|  | 安徽开发矿业有限公司吴集铁矿北段 |
|  | 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司刘塘坊铁矿 |
|  | 安徽富凯矿业有限公司付老庄铁矿 |
|  | 安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 |
|  | 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿 |
|  | 安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊铁矿 |
|  | 安徽金日晟矿业有限责任公司重新集铁矿 |
|  | 安徽大昌矿业集团有限公司吴集铁矿（南段） |
|  | 金寨县元一冬瓜山铅锌矿有限责任公司 |
|  | 安徽金寨金铜矿业有限责任公司 |

# 附录3

非医疗机构放射性危害年度监测报告格式

（方正小标宋简体，二号）

第一章 工作方案概述（黑体，三号）

（一）监测技术方案（楷体，三号）

1. …………（仿宋，三号）

2. ………… …………

（二）质量控制方案

第二章 总体情况

一、监测范围

二、监测内容

三、监测要求

四、质量控制

第三章 基本情况调查

一、完成情况

二、非医疗机构基本情况调查结果

（一）射线装置使用情况

（二）放射源使用情况

（三）非密封放射性物质工作场所情况

（四）密封源测井工作场所情况

（五）核电站工作场所情况

（六）矿山工作场所情况

（七）职业健康监护情况

（八）辐射防护装备配置情况

第四章 放射性危害因素监测

一、完成情况

二、放射性危害因素监测结果

（一）核电站工作场所辐射水平监测

（二）γ辐照装置工作场所辐射水平监测

（三）非医用加速器工作场所辐射水平监测

（四）矿山工作场所辐射水平监测

（五）工业探伤工作场所辐射水平监测

（六）核仪表工作场所辐射水平监测

（七）密封源测井工作场所辐射水平监测

（八）非密封放射性物质工作场所辐射水平监测

第五章 趋势分析与风险评估

一、监测数据及趋势分析

（一）监测覆盖率

（二）监测数量

（三）工作场所辐射水平

（四）个人剂量监测率

（五）放射工作人员职业健康检查率

（六）个人防护用品和监测设备配置率

二、风险评估

第六章 意见反馈与整改复检

第七章 主要问题

一、放射卫生管理中存在的问题

二、项目承担机构存在的问题

三、用人单位存在的问题

第八章 工作建议

# 附录4

2025年六安市非医疗机构放射性危害因素监测质量控制方案

本方案用于放射性危害因素监测的全过程质量控制，包括用人单位基本情况调查、用人单位放射性危害因素监测、以及监测结果填报等有关的各项活动以及所有承担机构和相关工作人员的质量控制。质量控制环节包括监测点的选择、监测对象、监测数量、现场调查、现场检测、实验室分析、数据处理、文件归档、数据审核报送等。

一、质量控制原则

各县区卫生健康委、市县疾控中心（卫生监督所）应严格按照有关要求开展监测工作的质量控制，并坚持以下原则：

1.客观公正。对检测数据负责，不受外界因素的干预和其他内外部压力影响，确保检测结果的客观公正性。

2.科学规范。依据国家有关职业病防治法律、法规和技术标准、规范，合法、合规开展监测工作，确保检测操作程序规范，检测结果科学可靠。

3.真实准确。检测人员应严于律己、忠于职守、坚持原则、实事求是，提高技术服务能力，保证检测数据真实、准确、有效。

二、质量控制内容

（一）组织与管理

六安市卫生健康委全面负责本市的监测质量控制工作，六安市疾控中心（卫生监督所）作为市级放射性危害因素监测质量控制机构协助质量控制工作的开展。六安市卫生健康委应安排专用经费用于质量控制，市疾控中心（卫生监督所）应建立质量控制档案，保存开展质量控制的有关活动记录。

（二）检测能力要求

我市监测项目涉及现场放射性危害因素监测由安徽省职业病防治院具体承担。安徽省职业病防治院为取得CMA认证或CNAS认证或职业卫生技术服务机构资质（许可范围包含所监测对象的检测项目）的机构。

（三）检测人员

监测项目承担机构应确保参加检测的人员具有从事放射卫生工作经验，应熟悉《职业病防治法》等相关法律、法规、标准和技术规范；应熟练掌握检测设备使用，了解检测程序和检测方法；熟练掌握数据处理及上报流程、方法。检测人员应接受业务培训，具有相应检测项目的检测能力。

六安市卫生健康委组织对辖区内承担调查、现场核实、现场检测、质量控制与数据填报等工作的人员进行培训。

（四）检测设备

检测项目承担机构在检测工作开始前需保证所使用的仪器设备检定或校准合格，且在有效期内，检测设备在检测射线种类、量程、响应时间、灵敏度等方面应满足被检工作场所或设备的要求，检测完成后做好设备使用记录，记录包括使用时间、地点等，需要经过温度、气压校正的设备还应记录好使用时的环境条件。

（五）现场检测人员要求

现场检测人员应不少于2人，进入放射工作场所前，检测人员应佩戴个人剂量计并做好个人防护，在用人单位工作人员陪同下进入检测现场。检测人员应做好现场情况的详细记录，原始记录字迹清晰，内容完整，数据规范。详细记录检测条件、设备基本情况等有关信息，每个检测点至少读取三个数据。检测完成后，原始记录需由检测人、校核人和用人单位陪同人员确认并签字。

（六）数据处理

监测项目承担机构应严格按照相关标准对检测结果进行处理，经监测项目承担机构质量负责人审核后，方可填报。所有数据计算过程及时保存，妥善保管；如检测结果有异常，应及时查明原因，对于不能查明原因的，应组织人员进行现场复核和验证。

（七）现场调查

监测项目承担机构应按照本方案要求如实填用人单位基本情况调查表，开展放射性危害因素现场检测等工作。对于开展放射性危害因素现场检测和质量控制抽查的用人单位，应对其单位基本信息、放射性危害因素种类和接触情况、职业卫生放射防护培训情况、放射性危害因素检测与现状评价开展情况、“三同时”及职业病危害因素申报情况、职业健康检查情况、个人剂量监测情况、辐射防护检测仪表配置情况、个人防护用品配置情况、个人剂量报警仪配置情况等进行调查与核实，并收集相关佐证资料。如发现用人单位在职业病管理工作中存在问题，应及时将存在问题反馈给用人单位，并可参考“相关依据”指导用人单位进行整改。

（八）数据审核

六安市疾控中心（卫生监督所）应加强项目检测数据的审核和过程管理。对项目技术机构提供的检测数据进行随机抽查并现场复核，确保数据的真实性、可靠性。

（九）数据报送

六安市疾控中心（卫生监督所）应按时限要求，组织人员通过全国放射卫生信息平台进行监测数据的填报；监测填报信息系统将设置必填项和逻辑校验等质量控制措施；填报人应事先熟悉报送程序，认真填写监测数据，如实上报监测情况，监测数据经审核确认无误后，方可提交。如遇问题，应及时与市疾控中心（卫生监督所）沟通；市疾控中心（卫生监督所）负责全市监测数据的审核，审核无误后提交送审。

（十）监测档案

六安市疾控中心（卫生监督所）应建立放射性危害因素监测档案，监测工作所涉及的仪器设备检定或校准证书、原始记录、检测报告、现场照片等监测相关资料需保存在监测档案内，以供核查。

三、质量控制抽查

六安市疾控中心（卫生监督所）应抽取辖区内非医疗机构放射工作单位对其基本情况调查表的填报数据进行现场调查与核实，通过查阅相关资料和现场情况，确保填报数据真实性与准确性。市疾控中心（卫生监督所）开展抽查时应对照基本调查表逐项收集相应的佐证资料（照片、扫描件等），并在抽查完成后及时将佐证材料和抽查记录提交给省职业病防治院，全部抽查资料提交时间不应超过2025年10月31日。

现场调查与核实时应收集的佐证资料一般包括：

1.用人单位相关证件（如单位全称、统一社会信用代码、法人姓名等可查阅营业执照、法人证书等证件，工作场所地址可查阅辐射安全许可证及其副本等）；

2.射线装置、放射源和非密封放射性物质工作场所等辐射源项明细（非豁免放射源和射线装置的调查对象类别和辐射源项情况可查阅可参照查阅辐射安全许可证副本）；

3.2023和2024年度职业卫生放射防护培训资料（用人单位负责人、职业健康管理人员和放射工作人员的放射防护培训证书或记录、放射工作人员证等）；

4.2022至2024度现状评价报告（包括报告封面、辐射源项、放射性职业病危害识别和检测结果等页），2022至2024年度放射性危害因素委托检测报告（包括封面、检测结果页等），自主检测记录，委托检测报告和自主检测记录超标检测结果页；

5.放射性职业病危害的预评价、控制效果评价和现状评价报告（包括报告封面、辐射源项、放射性职业病危害识别和检测结果等页）；职业病危害申报系统中放射性危害因素申报信息页面；

6.2023和2024年度放射性职业健康检查报告（报告中含有封面、个人信息、检查结论的页以及汇总页等）；

7.2024年度个人剂量监测报告（全年4个周期检测报告的封面、结果页等）；

8.辐射防护检测仪表、个人剂量报警仪、个人防护用品的信息（名称、型号、数量等明细；设备检定校准证书、设备铭牌、用品标签的照片等）。

六安市市疾控中心（卫生监督所）抽查用人单位数量应不少于6家，质量控制抽查应覆盖辖区内全部监测类别和开展放射性危害因素现场检测的用人单位，行包检测仪等豁免使用单位不列入抽查范围。

1.发现以下情况可判定为弄虚作假：

（1）项目承担机构未进入用人单位现场开展检测而出具检测报告的；

（2）项目承担机构未开展实验室检测而出具实验室检测报告的；

（3）在同一时间内，同一检测人员或设备分别在不同的工作场所或医疗机构/用人单位出现的。

（4）调查表、检测报告与上报内容不符的。

2.发现监测结果弄虚作假时，由省职业病防治院对该机构监测的所有用人单位监测结果进行复核，省卫生健康委应按照《职业病防治法》等法律法规依法予以处理。

四、质量控制抽查内容与要点

六安市疾控中心（卫生监督所）开展质量控制抽查，抽查内容及要点可参考下表。

质量控制抽查内容与要点

| 序号 | 检查条目 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测技术方案及质控方案 | 查阅相关方案文件 |
| 2 | 质量控制机构 | 查看成立质量控制机构的证明文件。检查质量控制机构开展质量控制活动的有关记录。 |
| 3 | 现场检测照片证明文件 | 检查检测人员在有用人单位名称的厂区门口合影或现场开展检查工作的照片，照片内须包括用人单位人员。 |
| 4 | 检测设备使用记录 | 检查检测设备的使用日期与现场检测的日期是否相符。 |
| 5 | 实验室检测设备使用记录 | 需在实验室检测的，检查测量设备的使用日期与检测日期。 |
| 6 | 检定证书或校准证书 | 检查检测设备的检定证书或校准证书是否有效。 |
| 7 | 现场调查记录表 | 检查现场调查记录表是否完整，对放射性职业病危害因素接触人数、个人剂量监测人数、职业健康体检人数及体检结果和放射防护培训等进行核查，重点核对调查人员是否亲自参与记录的填写。 |
| 8 | 原始记录表 | 检查原始记录表填写是否完整，并对检测日期、检测条件、检测设备、校准或刻度因子、检测方法、检测点的设置、检测结果、检测人员和检测示意图等信息进行重点核查。 |
| 9 | 数据处理 | 对数据处理过程，如计算公式、计算方法计算结果进行核查。 |
| 10 | 检测报告 | 检查出具的检测报告信息是否完整并符合要求，并与原始记录进行核对，是否可溯源。 |
| 11 | 填报数据 | 检查填报数据的科学性、准确性、逻辑性、完整性。 |